## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K relacji Bukowska Wola - Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na długości 10,200 km,
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | POZYCJE KOSZTORYSOWE | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [zł] | Termin wykonania / nie później niż /
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz. 1.1.-1.10 |  | 30 czerwiec 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz. 1.1.-1.19 |  | 30 czerwiec 2021 r.
2. | Roboty ziemne i odwodnieniowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz. 2.1-2.16 |  | 31 lipiec 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz. 2.1-2.32 |  | 31 lipiec 2021 r.
3. | Roboty mostowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz 3.1-3.15 |  | 30 czerwiec 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz 3.1-3.15 |  | 30 czerwiec 2021 r.
4. | Podbudowa
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz 4.1-4.9 |  | 31 lipiec 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz 4.1-4.10 |  | 31 sierpień 2021 r.
5. | Elementy uliczne
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz 5.1-5.5 |  | 31 październik 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz. 5.1-5.6 |  | 31 październik 2021 r.
6. | Nawierzchnie
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz. 6.1 |  | 31 sierpień 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz 6.1-6.2 |  | 30 wrzesień 2021 r.
7. | Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz 7.1-7.4 |  | 31 październik 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz 7.1-7.8 |  | 31 październik 2021 r.
8. | Roboty wykończeniowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 | poz 8.1-8.3 |  | 31 październik 2021 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 10+200 | poz 8.1-8.4 |  | 31 październik 2021 r.
SUMA NETTO [zł]
Podatek VAT … [zł]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]
FAKTUROWANIE
Faktura I - odc 1- poz. 1.1-1.10, 3.1-3.15, odc. 2 poz. 1.1.-1.19,3.1-3.15
Faktura II - odc. 1 poz 2.1-2.16, 4.1-4.9; odc. 2 - poz. 2.1-2.32
Faktura III - odc. 1 poz. 6.1, odc. 2 - poz 4.1-4.10,
Faktura IV - odc. 2 poz 6.1-6.2
Faktura V- końcowa