## Arkusz1
Znak sprawy SE. 266.2.2018 |  |  | Zał. nr8 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K relacji Bukowska Wola - Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na długości 18,956 km,
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [zł] | Termin wykonania / nie później niż /
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 15 lipiec 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz.1.1 - 1.10, 1.15 – 1.23 |  | 31 lipiec 2018 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 1.11 – 1.14 |  | 31 październik 2019 r.
2. | Roboty ziemne i odwodnieniowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 10 sierpnia 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 |  | 31 październik 2019 r.
3. | Roboty mostowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 15 lipiec 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 |  | 31 październik 2019 r.
4. | Podbudowa
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 15 lipiec 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 4.1 |  | 31 lipiec 2018 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 4.2-4.10 |  | 31 lipiec 2018 r.
5. | Elementy uliczne
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 10 sierpnia 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 |  | 31 październik 2019 r.
6. | Nawierzchnie
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 poz. 6.1 |  | 15 lipiec 2020 r.
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 poz. 6.2 |  | 10 sierpnia 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 6.1 - 50% odcinka |  | 31 sierpień 2019 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 6.1 - 50% odcinka |  | 31 październik 2018 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 6.2 - 50% odcinka |  | 31 sierpień 2019 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 poz. 6.2 - 50% odcinka |  | 31 październik 2018 r.
7. | Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 10 sierpnia 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 |  | 31 październik 2019 r.
8. | Roboty wykończeniowe
| odcinek 1 km 0+000 - 4+353 |  | 10 sierpnia 2020 r.
| odcinek 2 km 4+353 - 18+956 |  | 31 październik 2019 r.
SUMA NETTO [zł]
Podatek VAT … [zł]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]
| Miejscowość, data |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentacji