## roboty drogowe
Nr sprawy SE.261.3.2020 |  |  | Zał.2 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY nr 1
/ tabela elementów rozliczeniowych /
Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski
LP | POZYCJA SST | OPIS ROBÓT | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. (NETTO) | WARTOŚĆ (NETTO)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Roboty pomiarowe
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1.85
II. Roboty rozbiórkowe
2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (destrukt z frezowania do zwrotu dla Inwestora łączenie z dowozem na odległość do 20km) | m2 | 9393
3 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm (uwzględniono odsadzkę 20cm z każdej strony jezdni, materiał z rozbiórki do zwrotu dla Inwestora łączenie z dowozem na odległość do 20km) | m2 | 10145
4 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów z betonowej kostki brukowej łącznie z podbudową | m2 | 45
5 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów o nawierzchni betonowej o gr. 15 cm łącznie z rozbiórką podbudowy pod zjazd | m2 | 174
6 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów o nawierzchni z wielootworowych płyt betonowych łącznie z podbudową pod zjazd | m2 | 20
7 | D-01.02.04 | Rozebranie umocnienie rowów z płyt betonowych wraz z podbudową | m2 | 30
8 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej łącznie z podbudową | m2 | 3
9 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5
10 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm | m3 | 8
11 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 50
12 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | m3 | 74
13 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm | m | 436
14 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | m3 | 7.5
15 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm | m | 75
16 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm | m3 | 2
17 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm | m | 9
18 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km | m3 | 376.7
III. Roboty ziemne
19 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykopy pod konstrukcję nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (pomniejszone o objętość rozbiórki nawierzchni jezdni oraz zjazdów i chodnika) | m3 | 9042.1
20 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dowożonego z odległości do 20 km | m3 | 83
IV. Regulacja pionowa studzienek, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego
21 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych i hydrantów | szt. | 4
V. Budowa krawężników, obrzeży
22 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 62
23 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 620
24 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeże betonowa z oporem | m3 | 38.5
25 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 385
26 | D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (o wymiarach: długość 50cm, szerokość 50cm, głębokość 5cm) | m | 44
VI. Nawierzchnia jezdni
27 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 12380
28 | D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 30 cm | m2 | 12380
29 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 25 cm | m2 | 10960
30 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 8 cm, AC 16W, KR3 | m2 | 10510
31 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11S, KR3 | m2 | 10285
VII. Nawierzchnia jezdni przy peronach autobusowych
32 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 32
33 | D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 30 cm | m2 | 32
34 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 25 cm | m2 | 32
35 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm | m2 | 32
VIII. Nawierzchnia peronów autobusowych
36 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 100
37 | D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15 cm | m2 | 100
38 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 15 cm | m2 | 100
39 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm | m2 | 100
IX. Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
40 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 758
41 | D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15 cm | m2 | 758
42 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 15 cm | m2 | 758
43 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm | m2 | 758
X. Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni tłuczniowej
44 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 820
45 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 15 cm - warstwa dolna z kruszywa 0/63,0 mm | m2 | 820
46 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 15 cm - warstwa górna z kruszywa 0/31,5 mm | m2 | 820
XI. Nawierzchnia pobocza z kruszywa
47 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2350
48 | D-06.03.01a | Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2350
XII. Rowy
49 | D-06.04.01 | Czyszczenie i ścinanie skarp i dna rowu, nadanie profilu skarpom i dnie rowu, plantowanie skarp i dna rowu łącznie z wywozem materiału z czyszczenia na odległość do 20 km | mb | 3295
50 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa pod ścianki przepustów o śr. 40 cm (ława fundamentowa o wymiarach długość 1,20 m, szerokość 0,30 m, wysokość 0,30 m) | m3 | 1.728
51 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | ściank. | 16
52 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - rury żelbetowe o śr. 40 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | m | 50
53 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa pod ścianki przepustów o śr. 50 cm (ława fundamentowa o wymiarach długość 1,20 m, szerokość 0,30 m, wysokość 0,30 m) | m3 | 15.984
54 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | ściank. | 148
55 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - rury żelbetowe o śr. 50 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | m | 436
56 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa pod ścianki przepustów o śr. 60 cm (ława fundamentowa o wymiarach długość 1,50 m, szerokość 0,30 m, wysokość 0,30 m) | m3 | 1.35
57 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | ściank. | 10
58 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - rury żelbetowe o śr. 60 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | m | 75
59 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa pod ścianki przepustów o śr. 80 cm (ława fundamentowa o wymiarach długość 2,00 m, szerokość 0,30 m, wysokość 0,30 m) | m3 | 0.36
60 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | ściank. | 2
61 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe - rury żelbetowe o śr. 80 cm (należy uwzględnić transport na miejsce montażu) | m | 9
62 | D-07.06.02 | Bariera ochronna U-12 typu olsztyńskiego łącznie z montażem w betonowych cokołach C12/15 o wymiarach 20x20x60 cm | m | 12
63 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi, płyty układane na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm (łącznie z rozbiórką i wymianą istniejących uszkodzonych elementów) | m2 | 171
64 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp poprzez wykonanie warstwy humusu o gr. 10cm wraz z obsianiem nasionami traw (wykonanie zabezpieczenia skarp przed deszczem opadowym, przed obsiewem należy wykonać zagęszczenie humusu) | m3 | 861
XIII. Organizacja ruchu
65 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm | szt. | 18
66 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych (łącznie z zakupem tablic znaków) | szt. | 27
67 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową, grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne (białe) | m2 | 24
XIV. Przebudowa oświetlenia
68 | E-01 | Wymiana oprawy oświetlenia drogowego na słupie energetycznym. W tym demontaż i utylizacja istniejącej oprawy ze źródłem wyładowczym, montaż wysięgnika rurowego stalowego L=2m, montaż oprawy typu LED o mocy 90-100W, strumień 13000-14000LM, barwa światła 3900-4300K, obudowa z odlewu aluminiowego w II klasie ochronności, IP66, IK08. | kpl. | 15
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)
PODATEK VAT..….%
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)
Miejscowość, data |  |  | pieczęć i podpis oferenta