## 1201K_Podzamcze
Nr sprawy SE.261.2 .2021 |  | Załącznik nr 12 do SWZ zad.2
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592, w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski
L.p. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH | POZYCJE KOSZTORYSOWE | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ] | TERMIN REALIZACJI
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Branża drogowa
1. | Roboty przygotowawcze | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 1 |  | sierpień 2021
2. | Roboty rozbiórkowe | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 2 - 15 |  | sierpień 2021
3. | Roboty ziemne | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 16 - 19 |  | wrzesień 2021
4. | Budowa kanalizacji deszczowej | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 20 - 29 |  | październik 2021
5. | Odbudowa jezdni po przekopach | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 30 - 33 |  | październik 2021
6. | Wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 34 - 39 |  | październik 2021
7. | Wykonanie pierścieni najazdowych km 0+428,00-0+440,00, 0+447,00-0+455,00, 0+503,00-0+509,00, 0+516,00-0+526,00 - strona prawa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 40 - 45 |  | listopad 2021
8. | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych km 0+420,00-0+427,00 | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 46 - 47 |  | listopad 2021
9. | Przebudowa krawężnika wraz ze ściekiem przykrawężnikowym | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 48 - 51 |  | październik 2021
10. | Przebudowa chodnika na zjazdach indywidualnych - strona prawa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 52 - 58 |  | październik 2021
11. | Przebudowa chodnika na zjazdach indywidualnych - strona lewa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 59 - 63 |  | październik 2021
12. | Przebudowa zjazdów publicznych - strona prawa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 64 - 69 |  | październik 2021
13. | Przebudowa chodnika - strona prawa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 70 - 73 |  | październik 2021
14. | Przebudowa chodnika - strona lewa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 74 - 77 |  | październik 2021
15. | Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 78 - 86 |  | listopad 2021
16. | Roboty Wykończeniowe | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 87 |  | listopad 2021
17. | Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 88 - 92 |  | wrzesień 2021
18. | Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 93 - 106 |  | listopad 2021
19. | Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 107 - 119 |  | wrzesień 2021
20. | Zabezpieczenie sieci wodociągowej | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 120 |  | wrzesień 2021
21. | Tablice informacyjne | kosztorys ofertowy tnr 2 |  | lipiec 2021
SUMA
..........................................................................
data, podpis i pieczątka Wykonawcy