## 1235K_Racławice
Nr sprawy SE.261.2 .2021 |  | Załącznik nr 12 do SWZ zad.1
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km od 0+000 do km 2+981 w miejscowości Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski
L.p. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH | POZYCJE KOSZTORYSOWE | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ] | TERMIN REALIZACJI
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Branża drogowa
1. | Roboty przygotowawcze | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 1 - 25 |  | lipiec 2021
2. | Odwodnienie korpusu drogowego | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 26 - 72 |  | wrzesień 2021
3. | Jezdnia drogi powiatowej nr 1235K | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 73 - 89 |  | październik 2021
4. | Nawierzchnie granitowe | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 90 - 95 |  | październik 2021
5. | Skrzyżowania | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 96 - 103 |  | listopad 2021
6. | Przebudowa zjazdu do remizy OSP | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 104 - 112 |  | wrzesień 2021
7. | Budowa/Przebudowa istniejących zjazdów | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 113 - 161 |  | wrzesień 2021
8. | Zatoka autobusowa/Parkingowa | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 162 - 174 |  | październik 2021
9. | Oznakowanie dróg i urzadzeń bezpieczeństwa ruchu | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 175 - 188 |  | listopad 2021
10. | Oświetlanie uliczne | kosztorys ofertowy nr 1 - poz.189 - 191 |  | listopad 2021
11. | Zabezpieczenie sieci wodociągowej | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 192 |  | wrzesień 2021
12. | Przebudowa ogrodzeń kolidujących z przebudowanymi elementami DP1235K | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 193 - 199 |  | wrzesień 2021
13. | Tablice informacyjne | kosztorys ofertowy nr 2 |  | lipiec 2021
14. | Przebudowa i zabezpieczenie linnii telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej | kosztorys ofertowy nr 3 |  | sierpień 2021
SUMA
data, podpis i pieczątka Wykonawcy