## 1181K Wiadukt
SE.261.13.2022 |  | Załącznik nr 10
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD" Program Inwestycji Strategicznych
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDÓW – TUNEL KLASY Z W KM 0+000,00 – 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ 1181K POGWIZDÓW – TUNEL Z LINIĄ KOLEJOWĄ LHS NR 65 W M. UNIEJÓW RĘDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII KOLEJOWEJ LHS NR 65”
L.p. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH | POZYCJE KOSZTORYSOWE | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ] | TERMIN REALIZACJI DO
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Branża drogowa
1. | Roboty przygotowawcze | kosztorys ofertowy - poz. 1 - 9 |  | luty - grudzień 2023
2. | Roboty ziemne | kosztorys ofertowy - poz. 10 - 13 |  | październik 2023
3. | Wzmocnienie podłoża | kosztorys ofertowy - poz. 14 |  | październik 2023
4. | Podbudowy | kosztorys ofertowy - poz. 15 - 22 |  | listopad 2023
5. | Nawierzchnie | kosztorys ofertowy - poz. 23 - 27 |  | listopad 2023
6. | Roboty wykończeniowe | kosztorys ofertowy - poz. 28 - 34 |  | grudzień 2023
7. | Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego | kosztorys ofertowy - poz. 35 - 38 |  | grudzień 2023
8. | Elementy ulic | kosztorys ofertowy - poz. 39 - 41 |  | listopad 2023
Branża mostowa
7. | Fundamentowanie | kosztorys ofertowy - poz. 42 - 47 |  | marzec 2023
8. | Zbrojenie | kosztorys ofertowy - poz. 48 - 55 |  | kwiecień 2023
9. | Beton | kosztorys ofertowy - poz. 56 - 66 |  | lipiec 2023
10. | Izolacje i nawierzchnie na obiekcie | kosztorys ofertowy - poz. 67 - 71 |  | wrzesień 2023
11. | Łożyska | kosztorys ofertowy - poz. 72 - 76 |  | sierpień 2023
12. | Dylatacje | kosztorys ofertowy - poz. 77 |  | wrzesień 2023
13. | Odwodnienie obiektu | kosztorys ofertowy - poz. 78 - 82 |  | październik 2023
14. | Bezpieczeństwo ruchu | kosztorys ofertowy - poz. 83 - 87 |  | październik 2023
15. | Inne roboty mostowe | kosztorys ofertowy - poz. 88 - 93 |  | listopad 2023
Kanalizacja deszczowa
16. | Kanalizacja deszczowa | kosztorys ofertowy - poz. 94 - 104 |  | październik 2023
Przebudowa sieci nN
17. | Przebudowa sieci nN | kosztorys ofertowy - poz. 105 - 121 |  | marzec 2023
Budowa oświetlenia ulicznego
18. | Budowa oświetlenia ulicznego | kosztorys ofertowy - poz. 122 - 138 |  | wrzesień 2023
Budowa kanału technologicznego
19. | Budowa kanału technologicznego | kosztorys ofertowy nr poz. 139 - 146 |  | maj 2023
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
18. | Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 93 - 106 |  | listopad 2021
20. | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - ORANGE | kosztorys ofertowy - poz. 147 - 159 |  | marzec 2023
21. | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - PKP LHS | kosztorys ofertowy - poz. 160 |  | marzec 2023
data, podpis i pieczątka Wykonawcy