## 1183K
PROJEKT
SE. 261.2.2022 |  | Załącznik nr 12 zad.2
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski
L.p. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH | POZYCJE KOSZTORYSOWE | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ] | TERMIN REALIZACJI*
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Branża drogowa
1. | Roboty przygotowawcze | kosztorys ofertowy nr 1- poz. 1-16 |  | sierpień 2022
2. | Odwodnienie korpusu drogowego | kosztorys ofertowy nr 1- poz. 17 - 50 |  | wrzesień 2022
3. | Jezdnia drogi powiatowej nr 1183K | kosztorys ofertowy nr 1- poz. 51 - 61 |  | październik 2022
4. | Pobocza | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 62 - 66 |  | październik 2022
5. | Skrzyzowania | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 67 - 71 |  | październik 2022
6. | Budowa/Przebudowa istniejących zjazdów | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 72 - 110 |  | październik 2022
7. | Elementy uliczne | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 111 - 115 |  | sierpień 2022
8. | Wyniesione skrzyzowanie DP 1183K z dp 1193k | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 116 - 127 |  | październik 2022
9. | Oznakowanie dróg i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 128 - 138 |  | listopad 2022
10. | Zabezpieczenie sieci podziemnych | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 139 - 140 |  | sierpień 2022
11. | Wymiana oświetlenia ulicznego w pasie drogi powietowej nr 1183K | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 151 - 152 |  | październik 2022
12. | Tablice informacyjne | kosztorys ofertowy nr 2 |  | lipiec 2022
SUMA
* Przewidywany termin realizacji. Terminy wykonania poszczególnych elementów inwestycji będą dostosowane do terminu końcowego realizacji umowy z Wykonawcą robót, liczonego od dnia jej podpisania.
..........................................................................
data, podpis i pieczątka Wykonawcy