## 1183K
PROJEKT
SE. 261.4.2022 |  | Załącznik nr 12 zad.1
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski
L.p. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH | POZYCJE KOSZTORYSOWE | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ] | TERMIN REALIZACJI*
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Branża drogowa
1. | Roboty przygotowawcze | kosztorys ofertowy nr 1- poz. 1-15 |  | sierpień 2022
2. | Odwodnienie korpusu drogowego | kosztorys ofertowy nr 1- poz. 16 - 36 |  | sierpień 2022
3. | Jezdnia drogi powiatowej nr 1183K | kosztorys ofertowy nr 1- poz. 37 - 47 |  | październik 2022
4. | Pobocza | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 48 - 69 |  | październik 2022
5. | Skrzyżowania | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 70 - 74 |  | październik 2022
6. | Budowa/Przebudowa istniejących zjazdów | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 75 - 119 |  | październik 2022
7. | Oznakowanie dróg i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 120 - 132 |  | listopad 2022
8. | Zabezpieczenie sieci podziemnych | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 133 - 134 |  | sierpień 2022
9. | Przebudowa ogrodzeń kolidujących z przebudowywanymi elementami DP 1172K | kosztorys ofertowy nr 1 - poz. 135 - 139 |  | wrzesień 2022
10. | Tablice informacyjne | kosztorys ofertowy nr 2 |  | lipiec 2022
SUMA
* Przewidywany termin realizacji. Terminy wykonania poszczególnych elementów inwestycji będą dostosowane do terminu końcowego realizacji umowy z Wykonawcą robót, liczonego od dnia jej podpisania.
..........................................................................
data, podpis i pieczątka Wykonawcy