## Kosztorys uproszczony
SE.261.4.2022 | [5 empty] | Zał.2 do SWZ Zad.1
Rodos 7.0.17.7 [12730]
KOSZTORYS OFERTOWY nr 1
/ tabela elementów rozliczeniowych /
Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe
1 | KNNR-W 1 0111/01 |  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.6 |  | 0
Roboty rozbiórkowe
2 | KNNR 6 0802/06 |  | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm | m2 | 50 |  | 0
3 | KNNR 6 0806/01 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | m | 15 |  | 0
4 | KNNR 6 0802/04 |  | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości średnio 4cm | m2 | 30 |  | 0
5 | KNNR 6 0803/06 |  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - analogia. Materiał do przekazania właścicielowi posesji. | m2 | 40 |  | 0
6 | KNR 2-31 0816/04 |  | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych | m3 | 6 |  | 0
7 | KNNR 6 0802/02 |  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubości 15cm | m2 | 60 |  | 0
8 | KNR 4-01 0108/11 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 24.7 |  | 0
Wycinka drzew i krzewów wraz z przewiecieniem drewna na plac wskazany przez Inwestora
9 | KNNR 1 0101/01 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o średnicy poniżej 10cm | szt | 42 |  | 0
10 | KNNR 1 0101/01 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o średnicy 10-15cm | szt | 28 |  | 0
11 | KNNR 1 0101/02 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o średnicy 16-25cm | szt | 13 |  | 0
12 | KNNR 1 0101/03 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o średnicy 26-35cm | szt | 4 |  | 0
13 | KNNR 1 0101/05 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o średnicy 46-55cm | szt | 1 |  | 0
14 | KNNR 1 0101/07 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o średnicy pow 75cm - analogia | szt | 1 |  | 0
15 | KNNR 1 0102/02 |  | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni | ha | 0.1 |  | 0
|  |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
Odwodnienie korpusu drogowego
Kanalizacja deszczowa
16 | KSNR 1 0201/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, | m3 | 531.1 |  | 0
17 | KSNR 1 0204/04.2 |  | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - łączny odcinek 5 km (Krotność= 5) | m3 | 531.1 |  | 0
18 | KNNR 11 0405/03 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) | studnia | 9 |  | 0
19 | KNNR 11 0405/07 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400mm i głębokości 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) | studnia | 1 |  | 0
20 | KNNR 11 0501/03.8 |  | D-03.02.01 | Podłoża betonowe grubości 20cm - zbrojone. Siatka z drutu fi 12 o oczkach 0,15x0,15m | m3 | 4.9 |  | 0
21 | KNNR 11 0501/05.2 |  | D-03.02.01 | Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych | m3 | 442.7 |  | 0
22 | KNKRB 1 0229/02 |  | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 20cm, grunt kat.III-IV | m3 | 442.7 |  | 0
23 | KNR 2-18 0721/02 |  | D-03.02.01 | Powłoka gruntująca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji lub roztworu asfaltowego | m2 | 75.4 |  | 0
24 | KNR 2-18 0501/03 |  | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 220 |  | 0
25 | KNR 2-18 0625/02 |  | D-03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - kompletna | szt | 8 |  | 0
26 | KNNR 11 0505/03 |  | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PCW kielichowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 15 |  | 0
27 | KNR-W 2-18 0408/05 |  | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk | m | 205 |  | 0
Umocnienie skarp
28 | KNNR 10 0407/01.1 |  | D-06.01.01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworó betonem- rowy | m2 | 105 |  | 0
Przepusty pod korona drogi
29 | KSNR 1 0201/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, | m3 | 10 |  | 0
30 | KSNR 1 0204/04.2 |  | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- łączny odcinek 5 km (Krotność= 5) | m3 | 10 |  | 0
31 | KNKRB 6 0604/07 |  | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych śr.60cm. | m | 10 |  | 0
32 | KNCK 1 1411/02 |  | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu przepustów rurowych | m3 | 4 |  | 0
33 | KNNR 6 0605/08 |  | D-03.01.01 | Rury żelbetowe o średnicy 60cm przepustów pod koroną drogi na ławie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z obsypką z kruszywa | m | 10 |  | 0
34 | KNR 2-33 0606/01 |  | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych beton C20/25 | m3 | 11.3 |  | 0
35 | KNNR 6 0605/02 |  | D-03.01.01 | Wykonanie podkładu z chudego betonu gr. 10 pod murki czołowe - analogia | m3 | 0.9 |  | 0
36 | KNR 4-01 0108/11 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 3 |  | 0
|  |  |  | Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  | 0
Jezdnia drogi powiatowej nr 1172K
Roboty rozbiórkowe
37 | KNR SEK-06-01 0103/05.2 |  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 5cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 10 do 15t | m2 | 4250 |  | 0
Roboty ziemne
38 | KSNR 1 0201/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, | m3 | 40 |  | 0
39 | KSNR 1 0204/04.2 |  | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- łączny odcinek 5 km (Krotność= 5) | m3 | 40 |  | 0
40 | KNKRB 1 0318/05 |  | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypów, dostarczenie ziemi: z odkładu, grunt kat.III-IV | m3 | 90 |  | 0
Podbudowa jezdni DP 1172K
41 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 40 |  | 0
42 | KNNR 6 0111/02 |  | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (łączna grubość w-wy 30 cm) - analogia (Krotność= 2) | m2 | 40 |  | 0
43 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - łączna grubość w-wy 23 cm (Krotność= 2,3) | m2 | 40 |  | 0
Nawierzchnia DP 1172K
44 | KNR 9-11 0401/02.2 |  | D-05.03.26 | Wzmocnienie istniejacej konstrukcji geosiatką z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN/m | m2 | 40 |  | 0
45 | KNR K-42 0104/05 |  | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubości 3cm, (spełniającego wymagania wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilości 0,6kg/m2 | m2 | 4400 |  | 0
46 | KNR K-42 0104/21 + 0104/22 |  | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 łączna grubosć w-wy 4 cm, (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilości 0,4kg/m2 | m2 | 4250 |  | 0
47 | KNKRB 6 0103/05 |  | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną rozścielaną mechanicznie | t | 100 |  | 0
|  |  |  | Jezdnia drogi powiatowej nr 1172K |  |  |  | 0
Pobocza
Pobocza z kruszywa
48 | KNNR 6 0101/01 |  | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 517 |  | 0
49 | KNNR 6 0113/06 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 517 |  | 0
50 | KNNR 6 1003/02 + 1003/01 |  | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z rozsypaniem grysów o frakcji 5-8mm dla warstwy pierwszej oraz 2-5 mm dla warstwy drugiej | m2 | 517 |  | 0
51 | KNR 4-01 0108/07 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV | m3 | 51.7 |  | 0
Pobocze z kostki brukowej
52 | KNNR 6 0101/01 |  | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (Krotność= 4) | m2 | 420 |  | 0
53 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 2) | m2 | 380 |  | 0
54 | KNKRB 6 0105/03 + 0105/04 |  | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>= 5,0MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - łączna grubość 25 cm | m3 | 97.5 |  | 0
55 | KNNR 6 0502/03.4 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 370 |  | 0
56 | KNR 2-31 0403/05 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odsłonięcie 2cm - analogia | m | 284.5 |  | 0
57 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 46 |  | 0
58 | KNNR 6 0404/03 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 213 |  | 0
59 | Kalkulacja indywidualna |  | D-08.01.01 | Wykonanie palisady betonowej | m | 45 |  | 0
Pobocze bitumiczne
60 | KSNR 1 0201/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, | m3 | 544.5 |  | 0
61 | KSNR 1 0204/04.2 |  | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (Krotność= 5) | m3 | 544.5 |  | 0
62 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 1089 |  | 0
63 | KNR AT-03 0101/01 |  | D-05.03.05a | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm | m | 726 |  | 0
64 | Kalkulacja indywidualna |  | D-05.03.05a | Wklejenie taśmy elastomerowo-bitumicznej na połaczeniu istniejacej nawierzchni bitumicznej z nowowbudowywaną | mb | 726 |  | 0
65 | KNR K-42 0104/17 + 0104/18 |  | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR-3 o grubości 3cm (spełniającego wymagania wg WT-2 2014) - łączna grubość 4 cm | m2 | 907.5 |  | 0
66 | KNR K-42 0104/01 |  | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR3 o grubości 3cm (spełniającego wymagania wg WT-2 2014) -analogia | m2 | 943.8 |  | 0
67 | KNNR 6 1005/07 |  | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4 kg/m2- 2 warstwy (Krotność= 2) | m2 | 943.8 |  | 0
68 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - łączna grubość 20 cm (Krotność= 2) | m2 | 1016.4 |  | 0
69 | KNKRB 6 0105/03 + 0105/04 |  | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>= 5,0MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - łączna grubość 25 cm | m3 | 272.3 |  | 0
|  |  |  | Pobocza |  |  |  | 0
Skrzyżowania
Przebudowa tarcz skrzyżowań
70 | KNR SEK-06-01 0103/03.2 |  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 3cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 10 do 15t | m2 | 75 |  | 0
71 | KNNR 6 1005/06 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 75 |  | 0
72 | KNNR 6 1005/07 |  | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4 kg/m2- 2 warstwy (Krotność= 2) | m2 | 75 |  | 0
73 | KNR K-42 0104/21 |  | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubości 3cm (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014) | m2 | 75 |  | 0
74 | KNR K-42 0104/03 |  | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o grubości 4cm , (spełniającego wymagania wg WT-2 2014) | m2 | 75 |  | 0
|  |  |  | Skrzyżowania |  |  |  | 0
Budowa/ przebudowa istniejących zjazdów
Zjazdy bitumiczne publiczne
75 | KNNR 6 0101/02 |  | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - łączna głębokosć40 cm (Krotność= 2) | m2 | 45 |  | 0
76 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (0/31,5 mm) - łączna grubość 20 cm (Krotność= 2) | m2 | 40 |  | 0
77 | KNNR 6 0113/02 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (0/63 mm) | m2 | 43 |  | 0
78 | KNR K-42 0104/17 |  | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubości 3cm | m2 | 100 |  | 0
79 | KNNR 6 1005/07 |  | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4 kg/m2- 2 warstwy (Krotność= 2) | m2 | 103 |  | 0
80 | KNR K-42 0104/03 |  | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubości 5cm | m2 | 103 |  | 0
81 | KNR 4-01 0108/07 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV | m3 | 18 |  | 0
Zjazdy bitumiczne indywidualne
82 | KNNR 6 0101/02 |  | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - łączna głębokosć 40 cm (Krotność= 2) | m2 | 630.4 |  | 0
83 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (0/31,5 mm) - łączna grubość 20 cm (Krotność= 2) | m2 | 630.4 |  | 0
84 | KNNR 6 0113/02 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (0/63 mm) | m2 | 630.4 |  | 0
85 | KNR K-42 0104/17 + 0104/18 |  | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o grubości 3cm - łączna grubość 5 cm | m2 | 630.4 |  | 0
86 | KNNR 6 1005/07 |  | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4 kg/m2 | m2 | 630.4 |  | 0
87 | KNR 4-01 0108/07 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV | m3 | 189 |  | 0
Zjazdy z kostki brukowej
88 | KNNR 6 0101/02 |  | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - łączna gr. 40 cm (Krotność= 2) | m2 | 251 |  | 0
89 | KNNR 6 0113/06 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (0/31,5mm) | m2 | 251 |  | 0
90 | KNNR 6 0113/02 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (0/63mm) | m2 | 251 |  | 0
91 | KNNR 6 0502/03.4 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 251 |  | 0
92 | KNR 2-31 0403/05 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 51 |  | 0
93 | KNR 2-31 0403/05 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odsłonięcie 2cm - analogia | m | 69 |  | 0
94 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 15.1 |  | 0
95 | KNNR 6 0404/03 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 62 |  | 0
Pobocza na zjazdach
96 | KNNR 6 0101/01 |  | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 105 |  | 0
97 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm frakcji 16/31,5mm | m2 | 105 |  | 0
98 | KNR 4-01 0108/07 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV | m3 | 10.5 |  | 0
Chodniki
99 | KSNR 1 0201/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, | m3 | 255.5 |  | 0
100 | KSNR 1 0204/04.2 |  | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- łączny odcinek 5 km (Krotność= 5) | m3 | 255.5 |  | 0
101 | KNNR 6 0103/01 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 730 |  | 0
102 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - łączna grubosć25 cm (Krotność= 2,5) | m2 | 700 |  | 0
103 | KNR K-48 0102/06 |  | D-08.05.03 | Ścieki uliczne z kostki betonowej przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej na płask | m | 350.5 |  | 0
104 | KNNR 6 0502/03.3 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 680 |  | 0
105 | KNNR 6 0404/05 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 350 |  | 0
106 | KNNR 6 0403/03 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 290 |  | 0
107 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod elementy uliczne | m3 | 88.6 |  | 0
Perony autobusowe (podbudowa+nawierzchnia)
108 | KSNR 1 0201/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, | m3 | 12 |  | 0
109 | KSNR 1 0204/04.2 |  | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- łączna odległosć5 km (Krotność= 5) | m3 | 12 |  | 0
110 | KNNR 6 0103/01 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 30 |  | 0
111 | KNNR 6 0113/02 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, kruszywo 0/63mm | m2 | 30 |  | 0
112 | KNNR 6 0113/05 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, kruszywo 0/31,5mm - łączna grubość 20 cm (Krotność= 2) | m2 | 30 |  | 0
113 | KNNR 6 0502/03.3 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 30 |  | 0
114 | KNNR 6 0404/05 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 20 |  | 0
115 | KNNR 6 0403/03 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15 |  | 0
116 | KNR K-48 0102/06 |  | D-08.05.03 | Ścieki uliczne z kostki betonowej przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej na płask | m | 15 |  | 0
117 | KNR K-48 0102/13 |  | D-08.05.03 | Ścieki uliczne z kostki betonowej - za dodatkowy 1 rząd kostki 8x10x20cm układany na płask na podsypce piaskowej grubości 3cm - razem 2 rzędy kostki (Krotność= 2) | m | 15 |  | 0
118 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod elementy uliczne | m3 | 3.4 |  | 0
119 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Dostarczenie wraz z montażem wiaty przystankowej o szerokosci 3,00m, głębokosci 0,7-1,0m. Ściany boczne przeszklone z poliwęglanu litego gr. min 4 mm lub szkła hartowanego o gr. min 5 mm. Konstrukcja z profila zamkniętego malowanego proszkowo, z ławką drewnianą i tablicą ogłoszeniową. Dach z poliwęglanu komorowego przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tył wiaty wykonany z blachy trapezowej malowanej proszkowo. Kolor oraz ostateczny wzór należy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiajacego. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Budowa/ przebudowa istniejących zjazdów |  |  |  | 0
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu
120 | KNR-K 2-31 0201/03 |  | D-07.06.02 | Bariera chodnikowa przęsłowa typ olsztyński U-12a o wysokości H=110cm i długości L=200cm - słupek rurowy średnicy 60/2,9mm, przęsło z rury średnicy 48,3/2,0mm - perony autobusowe | m | 80 |  | 0
121 | KNCK 1 1301/03 |  | D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu | szt | 29 |  | 0
122 | KNCK 1 1301/06 |  | D-01.02.04 | Zdjęcie drogowskazów | szt | 9 |  | 0
123 | KNNR 6 0808/08 |  | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 37 |  | 0
124 | KNR-K 2-31 0102/02 |  | D-07.02.01 | Montaż drogowskazów tablicowych o powierzchni 0,50-1,0m2 na konstrukcjach wsporczych osadzonych w gruncie | szt | 9 |  | 0
125 | KNK 2-06 0701/06 |  | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków o średnicy 70mm | szt | 41 |  | 0
126 | KNNR 6 0702/05 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 30 |  | 0
127 | KNR-K 2-31 0107/06 |  | D-07.02.01 | Tablice prowadzące U-3e - analogia (demontaż istniejących oraz zamontowanie nowych tablic) | szt | 3 |  | 0
128 | KNR 2-31 0818/06 |  | D-01.02.04 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych | m | 27 |  | 0
129 | Kalkulacja indywidualna |  | D-07.02.01 | Bariery drogowe stalowe SP-06 ze słupkami o rozstawie co 2 m | mb | 27 |  | 0
130 | KNR-K 2-31 0301/01 |  | D-07.02.01 | Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe - linia gładka | m2 | 42.5 |  | 0
131 | KNR-K 2-31 0106/12 |  | D-07.02.01 | Lustra drogowe wypukłe U-18b prostokątne o wymiarach 600x800mm montowane na słupku w gruncie | szt | 1 |  | 0
132 | KNR-K 2-31 0306/01 |  | D-07.02.01 | Montaż separatorów ruchu z tworzyw sztucznych ciągłych U-25a o wymiarach 250x100mm mocowanych mechanicznie do podłoża | m | 583 |  | 0
|  |  |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu |  |  |  | 0
Zabezpieczenie sieci podziemnych
133 | KNNR-W 9 0814/02 |  | D-03.02.01 | Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w miejscach kolizji z istniejacą siecią - analogia | m | 15 |  | 0
134 | KNNR-W 9 0814/02 |  | D-03.02.01 | Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnoicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w miejscach kolizji z istniejacą siecią - analogia | m | 15 |  | 0
|  |  |  | Zabezpieczenie sieci podziemnych |  |  |  | 0
Przebudowa ogrodzeń kolidujących z przebudowywanymi elementami DP 1172K
135 | Kalkulacja indywidualna |  | D-10.00.01 | Demontaż przęseł ogrodzeniowych wraz ze słupkami - materiał do przekazania właścicielowi posesji | mb | 114 |  | 0
136 | KNK 7-28 0101/02 |  | D-10.00.01 | Rozbiórka fundamentów betonowych wraz z podmurówką | m3 | 18.2 |  | 0
137 | Kalkulacja indywidualna |  | D-10.00.01 | Montaż bramy wjazdowej wraz z furtką do wcześniej przygotowanych słupków ogrodzeniowych | kpl | 3 |  | 0
138 | KNR 2-02 1803/02 |  | D-10.00.01 | Ogrodzenie o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole. Jakość ogrodzenia winna być nie gorsza niż w stanie istniejacym, wzór i materiał powinien nawiązywać do stanu istniejacego. | m | 100 |  | 0
139 | KNR 2-02 1801/02 |  | D-10.00.01 | Wykonanie kompletnych cokołów betonowych 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m | m | 114 |  | 0
|  |  |  | Przebudowa ogrodzeń kolidujących z przebudowywanymi elementami DP 1172K |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem zł netto |  |  |  | 0
|  |  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  |  |  | Ogółem zł brutto |  |  |  | 0
…................................... Miejscowość, data |  |  |  |  | …………………………………………… Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym