## Harmonogram 1239K
Nr sprawy: SE.261.6.2023 |  |  |  | Załącznik nr 11 do SWZ
ZAD. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
L.p. | ELEMENTY ROBÓT BUDOWLANYCH |  | Wartość robót brutto [zł] | PLANOWANY TERMIN REALIZACJI* | PRZEWIDYWANE PŁATNOŚCI
1 | 2 |  | 3 | 5 | 6
1. | Roboty przygotowawcze | poz. 1 - 7 kosztorysu nr 1 |  | 2024 | 1 płatność częściowa listopad 2023 r. do 12% wartości inwestycji 2 płatność częściowa lipiec 2024 r. do 10% wartości inwestycji 3 płatność częściowa listopad 2024 r. do 19% wartości inwestycji 4 płatność końcowa luty 2025 r. do 59 % wartości inwestycji
2. | Roboty rozbiórkowe | poz. 8 - 19 kosztorysu nr 1 |  | 2024
3. | Roboty ziemne | poz. 20 - 22 kosztorysu nr 1 |  | 2024
4. | Krawężniki, obrzeża | poz. 23 - 29 kosztorysu nr 1 |  | 2024
5. | Jezdnia | poz. 30 - 35 kosztorysu nr 1 |  | 2024
6. | Zatoka autobusowa i skosy najazdowe | poz. 36 - 39 kosztorysu nr 1 |  | 2024
7. | Zjazdy | poz. 40 - 46 kosztorysu nr 1 |  | 2024
8. | Chodniki | poz. 47 -50 kosztorysu nr 1 |  | 2024
9. | Pobocza | poz. 51 - 55 kosztorysu nr 1 |  | 2024
10. | Rowy - cieki, umocnienia | poz. 56 - 62 kosztorysu nr 1 |  | 2024
|  | poz. 63 - 63' kosztorysu nr 1 |  | 2023
11. | Przepusty | poz. 64 - 86 kosztorysu nr 1 |  | 2024
12. | Roboty wykończeniowe i roboty różne | poz. 87 - 97 kosztorysu nr 1 |  | 2024
13. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | poz. 98,99,116,117 kosztorysu nr 1 |  | 2024
|  | poz. 100 - 115,118 kosztorysu nr 1 |  | styczeń 2025
14. | Odwodnienie | poz. 119 - 143 kosztorysu nr 1 |  | 2024
15. | Branża teletechniczna | poz. 1-37 kosztorysu nr 2 |  | 2024
16. | Remont obiektu mostowego w km 6+912 do km 6+938 | poz. 1-24 kosztorysu nr 3 |  | 2023
17. | Tablice informacyjne | poz. 1-3 kosztorysu nr 4 |  | czerwiec 2023
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA (zł brutto)
* Przewidywany termin realizacji. Terminy wykonania poszczególnych elementów inwestycji będą dostosowane do terminu końcowego realizacji umowy z Wykonawcą robót, liczonego od dnia jej podpisania.
..........................................................................
data, podpis i pieczątka Wykonawcy