## Harmonogram 1189K
Nr sprawy: SE.261.8.2023 |  |  |  | Załącznik nr 11 do SWZ
Zad.2 Remont drogi powiatowej nr 1189K na odcinku I - w km od 3+000 do km 3+700 na odcinku II - w km od 3+800 do km 4+398 w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska, Powiat Miechowski
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
L.p. | ELEMENTY ROBÓT BUDOWLANYCH |  | Wartość robót brutto [zł] | PLANOWANY TERMIN REALIZACJI | PRZEWIDYWANE PŁATNOŚCI
1 | 2 |  | 3 | 5 | 6
1. | Roboty przygotowawcze | poz. 1.1 kosztorysu nr 1 |  | 2023 | 1 płatność częściowa wrzesień 2023 r. do 40% wartości inwestycji 2 płatność końcowa listopad 2023 r. do 60 % wartości inwestycji
2. | Roboty ziemne | poz. 2.1 kosztorysu nr 1 |  | 2023
3. | Podbudowa | poz. 3.1 - 3.4 kosztorysu nr 1 |  | 2023
4. | Nawierzchnia | poz. 4.1 kosztorysu nr 1 |  | 2023
5. | Roboty wykończeniowe | poz. 5.1 kosztorysu nr 1 |  | 2023
6. | Pobocza | poz. 6.1 kosztorysu nr 1 |  | 2023
7. | Tablice informacyjne | poz. 1-3 kosztorysu nr 2 |  | sierpień 2023
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA (zł brutto)
..........................................................................
data, podpis i pieczątka Wykonawcy