## roboty drogowe
Nr sprawy Se.261.11.2018 |  |  | Zał.1C do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
/ tabela elementów rozliczeniowych /
Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K w miejscowości Kozłów, Przysieka w km 0+000- 3+100
LP | POZYCJA SST | OPIS ROBÓT | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. (NETTO) | WARTOŚĆ (NETTO)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 3.1
1.2 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm; ścięcie poboczy na szerokości 1,0m , średnia grubość 10cm., str P km 0+000 - 3+100, str L km 0+000- 0+235, 0+800 - 3+100, | m2 | 5635
1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej; km 0+235-0+800 str. l, | m2 | 847.5
1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm Rozebranie krawężników betonowych; w km 0+235-0+800 str. l, | m | 565
1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej; Rozebranie obrzeży betonowych w km 0+235-0+800 str. l, | m | 565
1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu; km 0+230-1+000 str. l, | m3 | 11.3
1.7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 16 cm; Rozebranie nawierzchni z trylinki, | m2 | 40
1.8 | D-01.02.04 | Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. 7 cm; frezowanie nawierzchni na skrzyżowaniu w km 1+370 : | m2 | 180
1.9 | D-01.02.04 | Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1·km, nawierzchnia gr. 4·cm Frezowanie profilujące, doprowadzenie do odpowiedniego spadku średnio gr. 2cm w km 0+230 - 1+000 | m2 | 3850
II. Roboty ziemne
2.1 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III; wykonanie rowków pod krawęzniki betonowe na ławie bet., wykonanie robót ziemnych pod konstrukcje chodnika, koryto pod konstrukcje skrzyżowania w km 1+370 str. L, | m3 | 455
III. Podbudowy
3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV; profilowanie pod konstrukcję chodnika w km 0+230-1+000, | m2 | 1540
3.2 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10 cm; w-wa pod konstrukcję chodnika km 0+230-0+1+000 grubości 10 cm, w-wa pod konstrukcję nawierzchni na skrzyżowaniu w km 1+370, | m2 | 1732
3.3 | D – 04.04.02a | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm; w-wa pod konstrukcję nawierzchni na skrzyżowaniu w km 1+370, | m2 | 192
3.4 | D – 04.04.02a | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm; w-wa konstrukcji pod chodnik 0+230-1+000 : w-wa pod konstrukcję nawierzchni na skrzyżowaniu w km 1+370, | m2 | 1732
3.5 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa (standard II), samochód 10-15·t - KR3; warstwa wyrównawcza w ilości średnio 100kg/m2, wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynionym : km 0+000 - 3+100, rozjazdy na drogi gminne w ilości średnio 100kg/m2, w-wa wyrównawcza na skrzyżowaniu w km 1+370 w ilości średnio 100kg/m2, | t | 1687.17
IV. Elementy uliczne
4.1 | D-08.01.01b | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem ławy z betonu C12/15 w ilości 0,08m3/mb pod krawężniki betonowe, ławy z betonu C12/15 w ilości 0,03m3/mb pod obrzeża betonowe, | m3 | 84.82
4.2 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej; Krawężniki betonowe w ciągu chodnika w km 0+230-1+000, | m | 770
4.3 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; Obrzeża betonowe w km 0+230-1+000, | m | 774
4.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara; Nawierzchnia chodnika w km 0+230 - 1+000, | m2 | 1540
V. Nawierzchnia
5.1 | D-05.03.05a D-04.03.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - KR3; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, dla ruchu KR3 : km 0+000-3+100, rozjazdy z drogami gminnymi - KR3 : wykonanie w-wy ścieralnej na skrzyżowaniu w km 1+370 : | m2 | 16245
VI. Roboty wykończeniowe
6.1 | D-06.03.01a | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm; Pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, szer. 0,75m - km 0+000 - 0+230, km 1+000 - 3+100 str. L, - km 0+000 -3+100 str. P, | m2 | 4072.5
6.2 | D-06.03.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV; Plantowanie poboczy na czysto szer. 0,5m - km 0+000 - 0+230, km 1+000- 3+100 str, L, - km 0+000 - 3+100 str. P, | m2 | 2715
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)
PODATEK VAT..….%
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)
Miejscowość, data |  |  | pieczęć i podpis oferenta