## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K – Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT |  | Pozycje kosztorysowe | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ] | TERMIN REALIZACJI /nie później niż/
1. | Roboty przygotowawcze | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 1-20 Poz 1 - 9 |  | 31.05.2018r.
2. | Roboty rozbiórkowe | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 21 - 23, 37 - 40 Poz 10 |  | 30.06.2018r.
3. | Roboty ziemne | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 24 - 26 , 41-42, Poz 11-12 |  | 30.06.2018r.
4. | Odwodnienie korpusu drogowego | Odcinek 0+000 - 2+405 | Poz 27 - 36 |  | 31.07.2018r.
5. | Podbudowa | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 45 - 46 Poz 13 - 18 |  | 31.07.2018r.
6. | Nawierzchnia | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 47 - 50 Poz 19 - 21 |  | 31.08.2018r.
7. | Pobocza | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 51 - 53 Poz 27 - 28 |  | 31.08.2018r.
8. | Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi | Odcinek 0+000 - 2+405 | Poz 53 - 60 |  | 31.08.2018r.
9. | Zjazdy | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 61 - 70 Poz 23 - 26 |  | 31.08.2018r.
10. | Elemety uliczne | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 71 - 72 Poz 35 - 40 |  | 31.08.2018r.
11. | Roboty wykończeniowe | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 73 Poz 22 |  | 28.09.2018r.
12. | Urządzenia BRD | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 74 - 77 Poz 29 - 34 |  | 28.09.2018r.
13. | Inne roboty budowlane | Odcinek 0+000 - 2+405 Odcinek 2+405 - 7+463 | Poz 43 - 44 Poz 41 - 42 |  | 31.07.2018r.
SUMA
| Miejscowość, data |  |  | podpis i pieczęć Wykonawcy